## Alcance
Resumen del sistema a probar
SAWBLABS requiere que se realicen pruebas a su pagina web en la que se venden articulos deportivos
Alcance
Se realizara pruebas de caja negra (automatizacion) para la pagina web de saucedemo, a las siguientes funcionalidades : Login, menu, carrito de compras, cierre de sesión, productos, redes sociales, precios, contenedor de productos. Estas funcionalidades se llevaran acabo en el sistema operativo Windows y el navegador Chrome, aprobado por el cliente.
No Alcance
Pruebas de requisitos
Transacciones, soluciones o sistemas no especificadas dentro del numeral Alcance.
Parametrizaciones de usuarios.
Creación de campos o tablas en B.D.
No se realizaran pruebas en los sistemas operativos: macOS, Android, iOS, Unix, BlackBerry, GNU/Linux y variedades.
Creación de usuarios con el fin de loguearse en el sitio web
Pasarelas de pago en el sitio web
Modificacion a base de datos
Modificacion a campos del sitio web
Realizar verificación de la página web desde dispositivos moviles
Supuestos y requerimientos
SQA contará con el apoyo oportuno del equipo de desarrollo para la atención y solución oportuna de los Incidentes que se reporten.
La aplicación se encuentra estable y disponible en el ambiente de pruebas.
El personal que apoye el trabajo en las diferentes actividades para el bienestar del proyecto, esta informado y tiene claridad sobre el alcance de proyecto.
Documentos recibidos
PFA_QA_Nuevo_SwagLABS
Quien realiza la estimación y visón
Janinson Hurtado Cordoba
Automatizador
2021-07-09

## Estrategia de pruebas
Estrategia de pruebas
El aplicativo para el diseño de casos prueba, ejecución de los casos, será Testlink suministrado por SQA S.A o el que el cliente disponga para esta actividad
La ejecución se iniciará una vez el usuario acepte el diseño de los casos de prueba.
Las pruebas relacionadas con la página web que entregue el cliente, serán ejecutas en equipo de computo suministrado por SQA S.Q, con S.O Windows 10"
La toma de evidencias se realizará en la plantilla en formato Word definida por SQA, la cual se compartirá al cliente al finalizar la ejecución de la prueba.
A medida que se avance en la ejecución de la prueba, se llegan a identificar posibles nuevos escenarios de prueba, estos serán diseñados y ejecutados, se informara a través de correo electrónico al usuario sobre los nuevos cambios, de igual manera si llegaran a existir casos de prueba cuyo diseño no aplique al desarrollo desplegado, estos casos serán deshabilitados,
En caso tal que se evidencien dificultades críticas, incidencias Stopper durante la ejecución, se informará por correo al cliente para la respectiva gestión con el fin de avanzar en el plan de las pruebas.

## Escenarios de pruebas
Escenario | Titulo | Descripcion | Dado | Cuando | Entonces
| Agregar un solo producto al carrito de compras | Como usuario web quiero poder agregar un produto a mi carrito de compras | Que el usuario se encuentre en la pagina web https://www.saucedemo.com | Ingresa un usuario y contraseña | Selecciona un producto y este se añade al carrito de compras
| Ir hasta el carrito de compras | Como usuario web quiero poder acceder hasta la seccion del carrito de compras | Que el usuario se encuentre en la pagina web https://www.saucedemo.com | Ingresa un usuario y contraseña | Da click sobre el icono de carrito de compras
| Salir de la página de un producto | Como usuario web quiero retroceder de la descripcion de un producto en especifico | Que el usuario se encuentre en la pagina web https://www.saucedemo.com | Ingresa un usuario y contraseña | Dar click sobre un produccto para luego dar click en el boton de volver en la pagina de productos
| Comprar una chaqueta | Como usuario de la pagina web quiero poder realizar una compra de una chaqueta en especifico | Que el usuario se encuentre en la pagina web https://www.saucedemo.com | ingresa un usuario y contraseña y de click en una chaque | El usuario debera visualizar el mensaje "THANK YOU FOR YOUR ORDER"
| Agregar varios productos al carrito de compras | Como usuario web quiero poder agregar varios produtos en una sola compra a mi carrito de compras | Que el usuario se encuentre en la pagina web https://www.saucedemo.com | Ingresa un usuario y contraseña | Selecciona varios productos y estos se añaden al carrito de compras

## Estimacion
ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDADES | TIEMPO ESTIMADO (horas) | OBSERVACIONES
Conocimiento | 9 | Estudio de documentación
Capacitación en la Aplicación
Planeación | 13 | Elaboración Estimativos de tiempo
Generación del plan de pruebas
Aprobación plan de pruebas con el cliente
Gestión del set de datos
Certificación | 6 | Generación del Informe de Cierre
Reunión de Cierre para Revisión de Indicadores y Lecciones Aprendidas
Generación de la Carta de Certificación
Diseño | 35 | Diseño casos de prueba
Aprobación diseño casos de prueba
Ejecución | 88 | Ejecución casos de prueba
Reporte de Bugs
Envío de informes de avance
Etapa de regresión
Revisión Interna Pares SQA | 18 | Aprobación plan de pruebas con SQA
Aprobación Diseño con SQA
Aprobación Ejecución con SQA
Gestión del Conocimiento | 9 | Tiempo de Modificación al Test Estándar y a la gestión del conocimiento del cliente
Total | 178

## Bugs
Bug 001 - No se permite agregar la cantidad de productos cualesquiera, solo 1 por produto
Descripcion | Cuando se ingresa con el usuario standard_user y se intenta elegir un producto en una cantidad de 2 en adelante, el sistema no lo permite
Proyecto | SWAGBLABS
Fecha | 2021-07-08
Prioridad | Medio
Severidad | Alta
Estado | Asignado
Plataforma | Pagina Web
Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: standard_user
Clave: secret_sauce
Paso a paso | 1. Ingresar a la página web https://www.saucedemo.com/
2. Ingresar usuario
3. Ingresar contraseña
4. Clic en el boton de login
5. Clic en ADD TO CART
Resultado esperado | El sistema permite agregar el producto al carrito y ademas poder añadir el producto cuantas veces se quiera
Resultado obtenido | El sistema permite agregar el producto una sola vez
Evidencia
Bug 002 - El sistema permite pagar sin haber seleccionado ningun producto
Descripcion | Puedes dirigirte al carrito y realizar una compra, esto sin haber escogido un producto antes.
Proyecto | SWAGLABS
Fecha | 2021-07-08
Prioridad | Alta
Severidad | Alta
Estado | Asignado
Plataforma | Pagina web
Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: standard_user
Clave: secret_sauce
Paso a paso | 1. Ingresar a la página web https://www.saucedemo.com/
2. Ingresar usuario
3. Ingresar contraseña
4. Clic en botón Login
5. Clic en carrito de compra vacio
6. Clic en el botón Checkout
Resultado esperado | El sistema debe reportar al ususario que no hay ningun producto en el carrito
Resultado obtenido | El sistema hace hace caso omiso a que no hay ningun producto y permite realizar la compra
Evidencia
Bug 003 - El sistema no especifica el tipo de dato al momento de hacer la compra
Descripcion | No existe ninguna restriccio para la información que puede añadir el usuario, por ejemplo, el número de caracteres permitido, o el tipo de dato de ese campo en especial.
Proyecto | SWAGLABS
Fecha | 2021-07-08
Prioridad | Alta
Severidad | Alta
Estado | Asignado
Plataforma | Pagina web
Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: standard_user
Clave: secret_sauce
Paso a paso | 1. Ingresar a la página web https://www.saucedemo.com/
2. Ingresar usuario
3. Ingresar contraseña
4. Clic en botón Login
5. Clic en ADD TO CART a cualquier producto en la página principal
6. Clic en el carrito de compras
7. Clic en el botón CheckOut
8. Ingresar Nombre
9. Ingresar Apellido
Ingresar Zip
Resultado esperado | El sistema debe indicar el maximo de caracteres permitidos y el tipo de dato
Resultado obtenido | El sistema no indica el tipo de dato ni los caracteres permitidos, por ejemplo en zip acepta letras, cuando por reglamentacion este solo deberia aceptar numeros
Evidencia
Bug 004 - El sistema presenta problemas de rendimiento
Descripcion | El sistema es muy lento al reflejar los cambios cuando por ejemplo se toca la lista despegable para organizar los productos
Proyecto | SWAGLABS
Fecha | 2021-07-08
Prioridad | Alta
Severidad | Alta
Estado | Asignado
Plataforma | Pagina web
Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: performance_glitch_user
Clave: secret_sauce
Paso a paso | 1. Ingresar a la página web https://www.saucedemo.com/
2. Ingresar usuario
3. Ingresar contraseña
4. Clic en botón Login
5. Clic en el filtro de despliegue
Resultado esperado | El sistema deberia mostrar los cambios en la pagina en no mas de 3 segundos
Resultado obtenido | El sistema tiene un rendimiento lento, y los cambios se ven efecutado luego de mas de 5 segundos
Evidencia
Bug 005 - El sistema presenta problemas al desplegar la organización de productos
Descripcion | El sistema no responde al darle clic en la flecha donde se pueden despegar en que orden quisiera ver los productos
Proyecto | SWAGLABS
Fecha | 2021-07-08
Prioridad | Media
Severidad | Alta
Estado | Asignado
Plataforma | Pagina web
Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: standard_user
Clave: secret_sauce
Paso a paso | 1. Ingresar a la página web https://www.saucedemo.com/
2. Ingresar usuario
3. Ingresar contraseña
4. Clic en botón Login
5. Clic en el filtro de despliegue
Resultado esperado | El sistema muestra una lista despegable al dar clic sobre el icono
Resultado obtenido | El sistema no despliega la lista
Evidencia

## Riesgos
Riesgos de Proyecto
Descripción Riesgo de proyecto | Descripción Impacto |  |  | Acción para mitigar que no se materialice el riesgo |  | Responsable de la acción
El personal no esté suficientemente capacitado | Esto provocaria que el proyecto no se lleve acabdo de la mejor manera y cause grandes atrasos |  |  | Tener documentación y herramientas sobre el proyecto en una nube a la que todos puedan acceder. |  | SQA y cliente
Mala definición en el plan de pruebas (estimación, alcance, tiempo) (riesgo medio) | Llevaria el rumbo del proyecto equivocadamente de manera que se perderia tiempo y la idea central del mismo |  |  | Realizar una revisión de pares antes de entregar el plan de pruebas al cliente |  | SQA
La ocurrencia de cambios en el alcance de manera inesperada | Generaria crear un nuevo proceso para el plan que ya estaba previamente definido. |  |  | Los cambios de gran impacto se manejen en proyectos nuevos, por lo general |  | Cliente
Personal no disponible (enfermedad, vacaciones, etc) | Desestabilizaria un poco el ritmo de trabajo que se tiene en el proyecto |  |  | Tener personal de backup disponible. |  | SQA
Riesgos de Producto
Alcance | Complejidad del desarrollo | Frecuencia de uso de la funcionalidad | Impacto en producción en caso de no funcionar | Riesgo | Descripción del Riesgo y Descripción Impacto
Funcionalidades de la página web | 20% | 100% | 100% | 20% | R: La aplicación no cumpla con las expectativas del cliente I:
Que el software no esté correctamente desplegado. | 45% | 100% | 100% | 45% | R: Realizar pruebas exploratorias o smoke test I:Afectacion en la salida a produccion
Cambios en el alcance de las pruebas, por modificaciones de los requerimientos o estabilización de los mismos. | 70% | 100% | 100% | 70% | R: Modificacion de los artefactos ya construidos I: Ajuste en los cronogramas iniciales
Riesgo de producto |  |  |  | 45%
Note on A2: SQA: Eventos que pueden suceder, que desvien la planeación y resutado del proyecto.
Note on B2: SQA: Cómo se afecta el objetivo y resultado del proyecto, si el riesgo se materliza.
Note on F10: SQA: Riesgo: Evento que se puede materializar si falla el alcacne analizado: Funcionalidad, transacción, flujo.. Impacto: Cómo afecta al negocio (producción), si el riesgo se materializa (analisis de la calificación de la columna E)

## Historias de usuario
HU 1 | Título: Calificacion de productos
Como usuario de SWAGLABS Quiero poder calificar los productos que he comprado Para asi las personas tenga una mejor refencia de dicho producto y se animen a comprarlo tambien
HU2 | Titulo: Promedio de ventas semanalas
Como cliente que postea productos en SWAGLABS Quiero saber cual es el producto mas comprado en promedio durante la semana Para asi realizar un plan de trabajo con esas estadisticas
HU3 | Titulo: Categoria de productos
Como cliente que postea productos en SWAGLABS Quiero poder categorizar cada uno de los productos que suba a la pagina web Para que las personas tenga mejor accesibilidad y encuentren mas rapido lo que buscan